## 项目计划
任务名称 | 工期 | 开始时间 | 负责成员
项目主题讨论 | 1 | 2021-09-15 | 金思聪,胡圣杰,沈凡
项目介绍ppt | 3 | 2021-09-16 | 金思聪
小组工作汇报与反馈 | 1 | 2021-09-18 | 胡圣杰,金思聪,沈凡
项目主题评审 | 1 | 2021-09-22 | 金思聪
项目主题修订 | 6 | 2021-09-20 | 金思聪
小组工作汇报与反馈 | 1 | 2021-09-25 | 胡圣杰,金思聪,沈凡
项目修订评审 | 1 | 2021-09-29 | 金思聪
项目计划撰写 | 6 | 2021-09-27 | 胡圣杰,金思聪,沈凡
知识储备 | 7 | 2021-10-04
小组工作汇报与反馈 | 1 | 2021-10-09 | 胡圣杰,金思聪,沈凡
项目计划评审 | 1 | 2021-10-13 | 金思聪
可行性分析报告 | 6 | 2021-10-11 | 沈凡
小组工作汇报与反馈 | 1 | 2021-10-16 | 胡圣杰,金思聪,沈凡
可行性分析报告评审 | 1 | 2021-10-20 | 沈凡
需求说明SRS | 6 | 2021-10-18 | 胡圣杰,金思聪
小组工作汇报与反馈 | 1 | 2021-10-23 | 胡圣杰,金思聪,沈凡
需求说明SRS评审 | 1 | 2021-10-27 | 金思聪
需求修订 | 6 | 2021-10-25 | 胡圣杰,金思聪,沈凡
小组工作汇报与反馈 | 1 | 2021-10-30 | 胡圣杰,金思聪,沈凡
项目需求评审 | 1 | 2021-11-03 | 金思聪
功能模块 | 3 | 2021-11-01 | 胡圣杰,金思聪,沈凡
UI设计 | 2 | 2021-11-03 | 金思聪
数据库 | 2 | 2021-11-05 | 金思聪
小组工作汇报与反馈 | 1 | 2021-11-06 | 胡圣杰,金思聪,沈凡
总体设计评审 | 1 | 2021-11-10 | 金思聪
逻辑联系 | 3 | 2021-11-08 | 胡圣杰,沈凡
功能接口调用 | 3 | 2021-11-11 | 金思聪
小组工作汇报与反馈 | 1 | 2021-11-13 | 胡圣杰,金思聪,沈凡
详细设计评审 | 1 | 2021-11-17 | 金思聪
项目设计修订 | 3 | 2021-11-18 | 胡圣杰,金思聪,沈凡
项目设计评审 | 1 | 2021-11-24 | 金思聪
前端开发 | 3 | 2021-11-22 | 金思聪
小组工作汇报与反馈 | 1 | 2021-11-24 | 胡圣杰,金思聪,沈凡
后端开发 | 4 | 2021-11-25 | 胡圣杰,沈凡
小组工作汇报与反馈 | 1 | 2021-11-28 | 胡圣杰,金思聪,沈凡
前后端连接与部署 | 2 | 2021-11-29 | 金思聪
代码文档 | 1 | 2021-11-28 | 胡圣杰,金思聪,沈凡
测试用例 | 2 | 2021-11-27 | 胡圣杰,金思聪,沈凡
小组工作汇报与反馈 | 1 | 2021-11-28 | 胡圣杰,金思聪,沈凡
实现情况翻转演讲 | 1 | 2021-12-01 | 金思聪,胡圣杰,沈凡
功能测试 | 3 | 2021-11-29 | 胡圣杰,金思聪,沈凡
逻辑问题排查 | 1 | 2021-12-02 | 胡圣杰,金思聪,沈凡
测试报告撰写 | 2 | 2021-12-03 | 胡圣杰,金思聪,沈凡
小组工作汇报与反馈 | 1 | 2021-12-04 | 胡圣杰,金思聪,沈凡
系统测试翻转演讲 | 1 | 2021-12-08 | 胡圣杰,金思聪,沈凡
项目测试报告修订 | 3 | 2021-12-09 | 胡圣杰,金思聪,沈凡
小组工作汇报与反馈 | 1 | 2021-12-11 | 胡圣杰,金思聪,沈凡
项目测试评审 | 1 | 2021-12-15 | 金思聪
项目总结报告 | 6 | 2021-12-20 | 胡圣杰,金思聪,沈凡
小组工作汇报与反馈 | 1 | 2021-12-25 | 胡圣杰,金思聪,沈凡
验收评审 | 1 | 2021-12-29 | 金思聪